## Sheet1
TASK | TANGGAL MULAI | TANGGAL EKSPEKTASI | TANGGAL SELESAI | NAMA DEVELOPER | STATUS
LOAD DATA | 10 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
PREPROCESSING DATA | 10 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
AUGMENTATION DATA | 10 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
MODELLING WITH NO IMAGE AUGMENTATION | 10 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
MODELLING WITH IMAGE AUGMENTATION | 10 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
MODEL EVALUATION | 10 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
ADD IMAGE PROCESSING | 10 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
ADD MORE IMAGE PROCESSING | 10 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
TEST MODEL PERFORMANCE | 10 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 10 Desember 2023 | Erta Risky | Done
VISUALIZE MODEL ACC | 11 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | 11 Desember 2023 | Erta Risky | Done
FRONTEND WEB | 12 Desember 2023 | 15 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | Erta Risky | Done
BACKEND WEB | 12 Desember 2023 | 15 Desember 2023 | 12 Desember 2023 | Erta Risky | Done
TESTING WEB | 13 Desember 2023 | 15 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | Erta Risky | On Going
DEPLOY | 13 Desember 2023 | 15 Desember 2023 | 13 Desember 2023 | Erta Risky | Done